## 作業予定
量産作業予定表
２月５日修正
|  |  | 浜ホト | アトラス日本シリコン | 浜ホトシフト | 高エ研シフト
1月
| 14 | 月
| 15 | 火
| 16 | 水
| 17 | 木 | トレーニング開始（１名）
| 18 | 金 |  | Z測定点ノート完成（海野）
| 19 | 土
| 20 | 日
| 21 | 月
| 22 | 火 |  | 残ジグ発送（高力） | 高力
| 23 | 水
| 24 | 木 | トレーニング続（２名）
| 25 | 金 |  | XYZ測定プログラム完成（加藤） 量産部品（センサー）選定（海野） 測定結果整理法完成（海野、池上）
| 26 | 土
| 27 | 日
| 28 | 月 |  | 量産部品持参（センサー）(加藤） ADSLモデムセットアップ（加藤） DAQセット発送（池上） モジュールボックス発送（寺田） | 加藤
| 29 | 火 |  |  | 加藤
| 30 | 水 |  |  | 加藤
| 31 | 木 |  |  | 加藤
２月 | 1 | 金 |  | シフト作業マニュアル完成（海野、池上） ワイヤー・センサールール（海野） | 加藤
| 2 | 土 |  |  | 加藤
| 3 | 日 |  | 量産部品持参（ベースボード、ASICハイブリッド）（池上） | 加藤
| 4 | 月 | 量産開始 | 電気測定セットアップ（池上） | 加藤、池上 | 栗田
| 5 | 火 |  |  | 加藤、池上 | 栗田
| 6 | 水 |  |  | 加藤、池上 | 栗田
| 7 | 木 |  |  | 加藤、池上、高力 | 栗田
| 8 | 金 |  |  | 加藤、池上、高力 | 栗田
| 9 | 土 |  |  |  | 栗田、加藤
| 10 | 日 |  |  |  | 栗田
| 11 | 月 |  |  |  | 宮本、栗田
| 12 | 火 | OCN開通予定 |  | 栗田 | 宮本
| 13 | 水 |  |  | 栗田、海野 | 宮本
| 14 | 木 |  |  | 栗田、氏家、海野 | 宮本
| 15 | 金 |  |  | 栗田、氏家 | 宮本
| 16 | 土 |  |  | 栗田 | 宮本
| 17 | 日 |  |  | 栗田 | 森中、宮本
| 18 | 月 |  | (SCT week（海野、寺田）） | 宮本、栗田 | 森中
| 19 | 火 |  | (SCT week（海野、寺田）） | 宮本 | 森中
| 20 | 水 |  | (SCT week（海野、寺田）） | 宮本 | 森中
| 21 | 木 |  | (SCT week（海野、寺田）） | 宮本、池上 | 森中
| 22 | 金 |  | (SCT week（海野、寺田）） | 宮本、池上 | 森中
| 23 | 土 |  |  | 宮本 | 森中
| 24 | 日 |  |  | 宮本 | 森中
| 25 | 月 |  | (ATLAS week（田中、新間）) | 秋元、宮本 | 森中
| 26 | 火 |  | (ATLAS week（田中、新間）) | 秋元、 | 森中、高嶋
| 27 | 水 |  | (ATLAS week（田中、新間）) | 秋元、 | 森中、高嶋
| 28 | 木 |  | (ATLAS week（田中、新間）) | 秋元、高嶋 | 森中
３月 | 1 | 金 |  | (ATLAS week（田中、新間）) | 秋元、高嶋 | 森中
| 2 | 土 |  |  |  | 森中
| 3 | 日 |  |  |  | 森中
| 4 | 月 |  |  | 加藤 | 伊藤､森中
| 5 | 火 |  |  | 加藤 | 伊藤
| 6 | 水 |  |  | 加藤 | 伊藤
| 7 | 木 |  |  | 加藤、寺田 | 伊藤
| 8 | 金 |  |  | 加藤、寺田、新間 | 伊藤
| 9 | 土 |  |  | 新間、 | 伊藤
| 10 | 日 |  |  | 新間、 | 伊藤
| 11 | 月 |  |  | 新間、 | 伊藤
| 12 | 火 |  |  | 新間、 | 伊藤
| 13 | 水 |  |  | 新間、 | 伊藤
| 14 | 木 |  |  | 新間、原 | 伊藤
| 15 | 金 |  |  | 新間、原 | 伊藤
| 16 | 土 |  |  | 新間、 | 伊藤
| 17 | 日 |  |  | 新間、 | 伊藤
| 18 | 月 |  |  | 新間、 | 留田､伊藤
| 19 | 火 |  |  | 新間 | 留田
| 20 | 水 |  |  | 新間 | 留田
| 21 | 木 |  |  | 新間、 | 留田
| 22 | 金 |  |  | 新間、海野 | 留田
| 23 | 土 |  | （物理学会） | 新間 | 留田
| 24 | 日 |  | （物理学会） | 新間 | 留田
| 25 | 月 |  | （物理学会（アトラス日本総会）） | 森中、新間 | 留田
| 26 | 火 |  | （物理学会） | 森中 | 留田
| 27 | 水 |  | （物理学会（加藤、秋元、新間発表）） | 森中 | 留田
| 28 | 木 |  |  | 森中、寺田 | 留田
| 29 | 金 |  |  | 森中、寺田 | 留田
| 30 | 土 |  |  | 森中 | 留田
| 31 | 日 |  |  | 森中 | 留田
４月 | 1 | 月 |  |  | 森中 | 池田、留田
| 2 | 火 |  |  | 森中 | 池田
| 3 | 水 |  |  | 森中 | 池田
| 4 | 木 |  |  | 森中、近藤 | 池田
| 5 | 金 |  |  | 森中、近藤 | 池田
| 6 | 土 |  |  | 森中 | 池田
| 7 | 日 |  |  | 森中 | 池田
| 8 | 月 |  |  | 栗田、森中 | 池田
| 9 | 火 |  |  | 栗田 | 池田
| 10 | 水 |  |  | 栗田 | 池田
| 11 | 木 |  |  | 栗田、氏家 | 池田
| 12 | 金 |  |  | 栗田、氏家 | 池田
| 13 | 土 |  |  | 栗田 | 池田
| 14 | 日 |  |  | 栗田 | 池田
| 15 | 月 |  |  | 栗田 | （小林）､池田
| 16 | 火 |  |  | 栗田 | （小林）、田中
| 17 | 水 |  |  | 栗田 | （小林）、田中
| 18 | 木 |  |  | 栗田、田中 | （小林）
| 19 | 金 |  |  | 栗田、田中 | （小林）
| 20 | 土 |  |  |  | （小林）
| 21 | 日 |  |  |  | （小林）
| 22 | 月 |  |  |  | （小林）
| 23 | 火 |  |  |  | （小林）
| 24 | 水 |  |  |  | （小林）
| 25 | 木 |  |  |  | （小林）
| 26 | 金 |  |  |  | （小林）
| 27 | 土
| 28 | 日
| 29 | 月
| 30 | 火 |  |  |  | 加藤
５月 | 1 | 水 |  |  |  | 加藤
| 2 | 木 |  |  |  | 加藤
| 3 | 金
| 4 | 土
| 5 | 日
| 6 | 月
| 7 | 火 |  |  | 宮本、池上 | 加藤、中野
| 8 | 水 |  |  | 宮本、池上 | 加藤、中野
| 9 | 木 |  |  | 宮本、中野 | 加藤
| 10 | 金 |  |  | 宮本、中野 | 加藤
| 11 | 土 |  |  | 宮本
| 12 | 日 |  |  | 宮本
| 13 | 月 |  |  | 宮本 | 松本
| 14 | 火 |  |  | 宮本 | 松本
| 15 | 水 |  |  | 宮本 | 松本
| 16 | 木 |  |  | 宮本 | 松本
| 17 | 金 |  |  | 宮本、原 | 松本
| 18 | 土 |  |  | 宮本、原 | 松本
| 19 | 日 |  |  | 宮本 | 松本
| 20 | 月 |  |  | 伊藤、宮本 | 松本
| 21 | 火 |  |  | 伊藤 | 松本
| 22 | 水 |  |  | 伊藤 | 松本
| 23 | 木 |  |  | 伊藤、海野 | 松本
| 24 | 金 |  |  | 伊藤、海野 | 松本
| 25 | 土 |  |  | 伊藤
| 26 | 日 |  |  | 伊藤
| 27 | 月 |  |  | 伊藤 | 新間
| 28 | 火 |  |  | 伊藤 | 新間
| 29 | 水 |  |  | 伊藤 | 新間
| 30 | 木 |  |  | 伊藤、寺田 | 新間
| 31 | 金 |  |  | 伊藤、寺田 | 新間
６月 | 1 | 土 |  |  | 伊藤 | 新間
| 2 | 日 |  |  | 伊藤 | 新間
| 3 | 月 |  |  | 池田、伊藤 | 新間
| 4 | 火 |  |  | 池田 | 新間
| 5 | 水 |  |  | 池田 | 新間
| 6 | 木 |  |  | 池田、池上 | 新間
| 7 | 金 |  |  | 池田、池上 | 新間
| 8 | 土 |  |  | 池田
| 9 | 日 |  |  | 池田
| 10 | 月 |  |  | 池田
| 11 | 火 |  |  | 池田
| 12 | 水 |  |  | 池田
| 13 | 木 |  |  | 池田、氏家
| 14 | 金 |  |  | 池田、氏家
| 15 | 土 |  |  | 池田
| 16 | 日 |  |  | 池田
| 17 | 月 |  | (SCT week（海野、寺田、、、） | 留田、池田
| 18 | 火 |  | (SCT week（海野、寺田、、、） | 留田
| 19 | 水 |  | (SCT week（海野、寺田、、、） | 留田
| 20 | 木 |  | (SCT week（海野、寺田、、、） | 留田
| 21 | 金 |  | (SCT week（海野、寺田、、、） | 留田
| 22 | 土 |  |  | 留田
| 23 | 日 |  |  | 留田
| 24 | 月 |  |  | 留田
| 25 | 火 |  |  | 留田
| 26 | 水 |  |  | 留田
| 27 | 木 |  |  | 留田
| 28 | 金 |  |  | 留田
| 29 | 土
| 30 | 日
７月 | 1 | 月
| 2 | 火
| 3 | 水
| 4 | 木
| 5 | 金
| 6 | 土
| 7 | 日
| 8 | 月
| 9 | 火
| 10 | 水
| 11 | 木
| 12 | 金
| 13 | 土
| 14 | 日
| 15 | 月
| 16 | 火
| 17 | 水
| 18 | 木
| 19 | 金
| 20 | 土
| 21 | 日
| 22 | 月
| 23 | 火
| 24 | 水
| 25 | 木
| 26 | 金
| 27 | 土
| 28 | 日
| 29 | 月
| 30 | 火
| 31 | 水
８月 | 1 | 木
| 2 | 金
| 3 | 土
| 4 | 日
| 5 | 月
| 6 | 火
| 7 | 水
| 8 | 木
| 9 | 金
| 10 | 土
| 11 | 日
| 12 | 月
| 13 | 火
| 14 | 水
| 15 | 木
| 16 | 金
| 17 | 土
| 18 | 日
| 19 | 月
| 20 | 火
| 21 | 水
| 22 | 木
| 23 | 金
| 24 | 土
| 25 | 日
| 26 | 月
| 27 | 火
| 28 | 水
| 29 | 木
| 30 | 金
| 31 | 土
日

## Shifts
シリコン作業シフト
15/01/2002修正
|  | 2002 | [51 empty] | 2003
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
氏名 |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28
[10 empty] | S | S | S | S | S | [17 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | [21 empty] | S | S | S | S | S | S
（高エ研） | bar: 4 29; 8 12; 12 30
海野 義信 | bar: 1 7 to 4 28
寺田 進 | bar: 2 11 to 2 25; 4 29; 6 10 to 6 24; 8 12; 9 23 to 10 7; 12 2 to 12 16; 12 30; 2 10 to 2 24
池上 陽一 | bar: 1 7 to 4 28
高力 孝 | bar: 4 29; 8 12; 12 30
氏家 宣彦 | bar: 1 7 to 4 28
近藤 敬比古 | bar: 4 29; 8 12; 12 30
（筑波） | bar: 1 7 to 4 28
原 和彦 | bar: 4 29; 6 10 to 6 24; 8 12; 12 30
秋元 崇 | M2 | bar: 1 7 to 4 28
新間 秀一 | M1 | bar: 4 29; 8 12; 12 30
加藤 陽一 | M1 | bar: 1 7 to 4 28
松本 | U4 | bar: 4 29; 8 12; 12 30
（京都教育） | bar: 1 7 to 4 28
高嶋 隆一 | bar: 4 1 to 7 29; 8 12; 10 7 to 1 27
（岡山） | bar: 1 7 to 4 28
中野 逸夫 | bar: 1 7 to 3 25; 4 29; 8 12; 12 30 to 3 31
田中 礼三郎 | bar: 1 7 to 4 28
森中 哲志 | M1 | bar: 4 29; 7 29 to 8 26; 12 30
栗田 峯生 | M1 | bar: 1 7 to 4 28
宮本 能義 | M1 | bar: 4 29; 7 29 to 8 26; 12 30
伊藤 彰洋 | U4 | bar: 1 7 to 4 28
池田 篤 | U4 | bar: 4 29; 8 12; 12 30
留田 洋二 | U4 | bar: 1 7 to 4 28
（小林 健一） | U4 | bar: 4 29; 8 12; 12 30
（広島） | bar: 1 7 to 4 28
岩田 洋一 | bar: 1 7 to 4 8; 4 29; 6 10 to 6 24; 8 12; 12 30 to 3 31
（注記）
高エ研シフト
浜ホトシフト
大学院生シフト | 日曜夜に宿舎に入り月曜９時より作業開始、２週末後の月曜次の人とオーバーラップ、火曜午後帰宅、
スタッフシフト | 原則的にその週の木・金の２日間、つくば外のスタッフは高エ研シフト２日（火・水）と浜ホトシフト２日（木・金）を連チャンでこなす
S | 春休み、夏休み
x | 岡山大M2夏期集中講議
X | 都合悪い